## Gantt Chart Template
To edit this Gantt chart template, you have to make a copy on your Drive: Go to File > Make a Copy. Manage your projects with the help of GanttPRO Gantt chart software
Gruppo Bianco | Stard date | End date | Assigned | Status | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08
Ristrutturazione supermercato Bennet | 2025-02-01 | 2025-05-08 |  | Open
Business Case | 2025-02-01 | 2025-02-07 | Bonalumi | Done
Project Charter | 2025-02-08 | 2025-02-13 | Cazzaniga
Scope Statement | 2025-02-14 | 2025-02-19 | Franceschini
WBS | 2025-02-20 | 2025-02-27 | Auriemma
OBS | 2025-02-20 | 2025-02-27 | Lissoni
RAM | 2025-02-28 | 2025-03-09 | Franceschini
Gantt di progetto | 2025-02-28 | 2025-03-09 | Perego
Budget di progetto | 2025-02-28 | 2025-03-09 | Auriemma
Piano delle risorse | 2025-03-10 | 2025-03-18 | Bonalumi
Piano dei rilasci | 2025-03-10 | 2025-03-18 | Perego
Piano della qualità | 2025-03-19 | 2025-03-26 | Rossetti
Piano dei rischi | 2025-03-19 | 2025-03-26 | Lissoni
Piano della comunicazione | 2025-03-27 | 2025-04-04 | Rossetti
Piano degli approvigionamenti | 2025-03-27 | 2025-04-04 | Franceschini
Piano di Project Management | 2025-04-05 | 2025-04-13 | Cazzaniga
Procedura di gestione delle modifiche e configurartion management | 2025-04-05 | 2025-04-13 | Franceschini
Report di stato avanzamento lavori | 2025-04-14 | 2025-04-21 | Perego
Working Papers del team di progetto | 2025-04-14 | 2025-04-21 | Auriemma
Report dei test di accettazione | 2025-04-22 | 2025-04-27 | Cazzaniga
Report finale | 2025-04-28 | 2025-05-08 | Bonalumi

## Assignees and Status
Assignees | Status
Bonalumi | Open
Cazzaniga | In process
Perego | Closed
Lissoni | Done
Auriemma
Franceschini
Rossetti