## REPORT
5IB | Monitoraggio e Controllo Globale | [7 empty] | N° | 1
Periodo di Osservazione |  |  | Ø | Week Start |  | 9 | Ø | Week End |  | 11
Project Manager |  | GRUPPO | [5 empty] | dal …
ORIGGI |  | BIANCO | Leader | ROSSO | Leader | VERDE | Leader | 2025-02-24
Organizzazione |  | Verticale | D'ABRUSCO | Verticale | GALLO | Verticale | SIRONI
Stato Globale Attivià |  | On track |  | On track |  | On track |  | al ..
Le attività sono in ritardo rispetto al programma del Team Leader |  | No |  | No |  | No |  | 2025-03-02
Segnalazioni del Project Manger | [7 empty] | 2025-02-28
************************************************** GRUPPO BIANCO **************************************************
Attività Puntuali del gruppo | Cognome | Descrizione sintetica attività assegnata al componente |  |  |  | Stato Attività Individuale | Periodo Pianificato |  | % Lavoro Svolto
[7 empty] | Week Start | Week End
1° Componente | D'ABRUSCO | ORGANIZZAZIONE TEAM |  |  |  | On track | 9 | 11 | 100%
2° Componente | BONALUMI | PIANO DELLE RISORSE |  |  |  | On track | 11 | 13 | 70%
3° Componente | CAZZANIGA | PIANI DI PROJECT MANAGEMENT |  |  |  | On track | 14 | 16 | 30%
4° Componente | FRANCESCHINI | RAM |  |  |  | On track | 8 | 10 | 40%
5° Componente | LISSONI | OBS |  |  |  | On track | 8 | 10 | 100%
6° Componente | AURIEMMA | WBS |  |  |  | On track | 8 | 10 | 100%
7° Componente | PEREGO | GANTT DI PROGETTO |  |  |  | On track | 9 | 11 | 80%
8° Componente | ROSSETTI | PIANO DELLA QUALITÀ |  |  |  | Anticipo | 12 | 14 | 70%
9° Componente
************************************************** GRUPPO VERDE **************************************************
Attività Puntuali del gruppo | Cognome | Descrizione sintetica attività assegnata al componente |  |  |  | Stato Attività Individuale | Periodo Pianificato |  | % Lavoro Svolto
[7 empty] | Week Start | Week End
1° Componente | SIRONI | ORGANIZZAZIONE TEAM |  |  |  | On track | 9 | 11 | 100%
2° Componente | CAMNASIO | PIANO DEGLI APPROVIGIONAMENTI |  |  |  | On track | 12 | 14 | 30%
3° Componente | SPINELLI | PIANO DELLA COMUNICAZIONE |  |  |  | On track | 11 | 13 | 70%
4° Componente | CAZZANIGA | PIANO DEI RILASCI |  |  |  | On track | 9 | 11 | 90%
5° Componente | CONTI | PIANO DEI RISCHI |  |  |  | On track | 11 | 13 | 60%
6° Componente | DONADONI | PIANO DELLA QUALITÀ |  |  |  | On track | 10 | 12 | 70%
7° Componente | MOTTO | BUDGET DI PROGETTO |  |  |  | On track | 8 | 10 | 100%
8° Componente | RIGAMONTI | PIANO DELLE RISORSE |  |  |  | On track | 9 | 11 | 100%
9° Componente
************************************************** GRUPPO ROSSO **************************************************
Attività Puntuali del gruppo | Cognome | Descrizione sintetica attività assegnata al componente |  |  |  | Stato Attività Individuale | Periodo Pianificato |  | % Lavoro Svolto
[7 empty] | Week Start | Week End
1° Componente | GALLO | ORGANIZZAZIONE TEAM |  |  |  | On track | 9 | 11 | 100%
2° Componente | LOMBARDI | OBS |  |  |  | On track | 9 | 11 | 100%
3° Componente | MUTTI | OBS |  |  |  | On track | 9 | 11 | 100%
4° Componente | RANIERI | GANNT DI PROGETTO |  |  |  | On track | 11 | 13 | 50%
5° Componente | RAVASI | GANNT DI PROGETTO |  |  |  | On track | 11 | 13 | 50%
6° Componente | RIGAMONTI | RAM |  |  |  | On track | 10 | 12 | 80%
7° Componente | YUAN | RAM |  |  |  | On track | 10 | 12 | 80%
8° Componente
9° Componente
Formulas:
dal … = [dal …, row above]-2

## DOCUMENTI
N° | Tipo di documento | Entro il
1 | Il business case
2 | Il project charter o documento di avvio
3 | Lo Scope Statement
4 | La WBS
5 | La OBS
6 | La RAM
7 | La schedulazione o Gantt di progetto
8 | Il budget di progetto
9 | Il piano delle risorse
10 | Il piano dei rilasci
11 | Il piano della qualità
12 | Il piano dei rischi
13 | Il piano della comunicazione
14 | Il piano degli approvvigionamenti
15 | Il piano di project management
16 | I working papers del team di progetto
17 | Il report di stato avanzamento lavori
18 | I report dei test di accettazione
19 | La procedura di gestione delle modifiche ed il configuration management
20 | Il report finale

## EMAIL
1 | 2025-01-27
2 | 2025-02-11
3 | 2025-02-26
4 | 2025-03-13
5 | 2025-03-28
6 | 2025-04-12
7 | 2025-04-27

## DATI (hidden)
1 | 0 | AURIEMMA | 2025-01-25 | 15
2 | 0.1 | BONALUMI | 2025-01-26
3 | 0.2 | CAMNASIO | 2025-01-27
4 | 0.3 | CAZZANIGA | 2025-01-28
5 | 0.4 | CAZZANIGA | 2025-01-29
6 | 0.5 | CONTI | 2025-01-30
7 | 0.6 | D'ABRUSCO | 2025-01-31
8 | 0.7 | DONADONI | 2025-02-01
9 | 0.8 | FRANCESCHINI | 2025-02-02
10 | 0.9 | GALLO | 2025-02-03
11 | 1 | LISSONI | 2025-02-04
12 | 1.1 | LOMBARDI | 2025-02-05
13 | 1.2 | MOTTO | 2025-02-06
14 | 1.3 | MUTTI | 2025-02-07
15 | 1.4 | ORIGGI | 2025-02-08
16 | 1.5 | PEREGO | 2025-02-09
17 | 1.6 | RANIERI | 2025-02-10
18 | 1.7 | RAVASI | 2025-02-11
19 | 1.8 | RIGAMONTI | 2025-02-12
20 | 1.9 | RIGAMONTI | 2025-02-13
21 | 2 | ROSSETTI | 2025-02-14
22 | 2.1 | SIRONI | 2025-02-15
23 | 2.2 | SPINELLI | 2025-02-16
24 | 2.3 | YUAN | 2025-02-17
25 | 2.4 |  | 2025-02-18
| 2.5 |  | 2025-02-19
| 2.6 |  | 2025-02-20
| 2.7 |  | 2025-02-21
| 2.8 |  | 2025-02-22
| 2.9 |  | 2025-02-23
| 3 |  | 2025-02-24
| 3.1 |  | 2025-02-25
| 3.2 |  | 2025-02-26
| 3.3 |  | 2025-02-27
| 3.4 |  | 2025-02-28
| 3.5 |  | 2025-03-01
| 3.6 |  | 2025-03-02
| 3.7 |  | 2025-03-03
| 3.8 |  | 2025-03-04
| 3.9 |  | 2025-03-05
| 4 |  | 2025-03-06
| 4.1 |  | 2025-03-07
| 4.2 |  | 2025-03-08
| 4.3 |  | 2025-03-09
| 4.4 |  | 2025-03-10
| 4.5 |  | 2025-03-11
| 4.6 |  | 2025-03-12
| 4.7 |  | 2025-03-13
| 4.8 |  | 2025-03-14
| 4.9 |  | 2025-03-15
| 5 |  | 2025-03-16
| 5.1 |  | 2025-03-17
| 5.2 |  | 2025-03-18
| 5.3 |  | 2025-03-19
| 5.4 |  | 2025-03-20
| 5.5 |  | 2025-03-21
| 5.6 |  | 2025-03-22
| 5.7 |  | 2025-03-23
| 5.8 |  | 2025-03-24
| 5.9 |  | 2025-03-25
| 6 |  | 2025-03-26
| 6.1 |  | 2025-03-27
| 6.2 |  | 2025-03-28
| 6.3 |  | 2025-03-29
| 6.4 |  | 2025-03-30
| 6.5 |  | 2025-03-31
| 6.6 |  | 2025-04-01
| 6.7 |  | 2025-04-02
| 6.8 |  | 2025-04-03
| 6.9 |  | 2025-04-04
| 7 |  | 2025-04-05
| 7.1 |  | 2025-04-06
| 7.2 |  | 2025-04-07
| 7.3 |  | 2025-04-08
| 7.4 |  | 2025-04-09
| 7.5 |  | 2025-04-10
| 7.6 |  | 2025-04-11
| 7.7 |  | 2025-04-12
| 7.8 |  | 2025-04-13
| 7.9 |  | 2025-04-14
| 8 |  | 2025-04-15
| 8.1 |  | 2025-04-16
| 8.2 |  | 2025-04-17
| 8.3 |  | 2025-04-18
| 8.4 |  | 2025-04-19
| 8.5 |  | 2025-04-20
| 8.6 |  | 2025-04-21
| 8.7 |  | 2025-04-22
| 8.8 |  | 2025-04-23
| 8.9 |  | 2025-04-24
| 9 |  | 2025-04-25
| 9.1 |  | 2025-04-26
| 9.2 |  | 2025-04-27
| 9.3 |  | 2025-04-28
| 9.4 |  | 2025-04-29
| 9.5 |  | 2025-04-30
9.6
9.7
9.8
9.9
10