## RACI Matrix
Attività | Direttore di Progetto | Gestione Operativa e Controllo Qualità | Risorse Umane e Formazione | Marketing e Promozione | Ufficio Finanziario e Controllo Gestione | RACI
1. Pianificazione e Avvio del Progetto | A | I | C | I | R | R - Responsible Responsible - è incaricato di svolgere operativamente un'attività. Questa persona (o più persone) esegue il lavoro necessario affinché il compito venga completato. Sono coloro che materialmente portano avanti l'attività e si occupano della sua realizzazione. | A - Accountable Accountable – è solitamente il ruolo a cui riporta il/i Responsible nell’organigramma di progetto o che comunque dovrà svolgere un ruolo di supervisione del lavoro del/dei Responsible (deve essere univocamente individuato e dovrà rendere conto del lavoro delle risorse da lui coordinate nello svolgimento dell’attività)
1.1 Studio di Mercato | R | I | C | C | A
1.2 Scelta della Location | A | R | C | I | C
2. Ristrutturazione e Allestimento | A | R | I | I | C | C - Consulted Consulted - coloro che vengono interpellati per offrire consigli o competenze specifiche. La comunicazione è bidirezionale, poiché forniscono input utili e ricevono aggiornamenti. | I - Informed Informed - comprende chi deve essere aggiornato sui progressi, senza partecipare attivamente. La comunicazione è unidirezionale, con la sola ricezione di informazioni.
2.1 Ottenimento delle Autorizzazioni | R | C | I | I | A
2.2 Acquisto e Installazione di Attrezzature | A | R | I | I | C
3. Fornitura Materie Prime e Collaborazioni | I | R | I | I | C
3.1 Scelta dei Fornitori | C | R | I | I | A
3.2 Creazione del Menu | I | R | C | C | I
4. Assunzione e Formazione del Personale | I | C | A | I | R
4.1 Selezione del Personale | I | I | A | I | C
4.2 Formazione e Addestramento | I | I | R | I | C
5. Marketing e Promozione | C | I | I | A | R
5.1 Identità del Brand | C | I | I | A | R
5.2 Pubblicità e Social Media | I | I | I | A | C
5.3 Eventi Promozionali | I | I | I | A | C
6. Apertura e Gestione Operativa | I | A | I | I | R
6.1 Test Operativi e Controllo Qualità | I | A | I | I | C
6.2 Controllo e Ottimizzazione | I | A | I | I | C